## ProjectTeam
Name | GitHub Alias | Role
James | tscheims1 | Scrum Master
Thomas | nibill | Developer
Filip | Wh0l3 | Developer
Stefan | tanns2 | Developer
Markus | berkyl | Developer
Lukas | shylux | Developer

## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1 | Hauptmenü anzeigen | Das Hauptmenü der App anzeigen, inkl. Daily Events User kann navigieren; user werden daily events angezeigt | 1 | 30 |  | 13 | in progress
2 | Medikationsübersicht anzeigen | Auflisten von allen verschriebenen Medikamenten, dosis: user kann medikation ansehen | 3 | 5 |  |  | in progress
3 | Medikationserinnerung ausführen | Erinnerung Medikation : Patient wird über medikation erinnert | 4 | 5 |  |  | created
4 | Medikation anzeigen | anzeigen der medikation: User wird Medikation angezeit | 3 | 5 |  |  | in progress
5 | Terminübersicht anzeigen | Kalender mit Terminübersicht | 2 | 10 |  |  | created
6 | Termin anzeigen | Einzelner Termin anzeigen (Appoinment) mit rückrufkontakt | 2 | 5 |  |  | created
7 | Kalender anzeigen | Gloabler Kalender mit Appointment, Activities, Medication | 2 | 15 |  |  | in progress
8 | Terminerinnerung ausführen | Erinnerung für appointments auslösen | 2 | 5 |  |  | created
9 | Kontaktliste anzeigen | Anzeigen aller gespeicherter kontakte mit telefonnummer | 3 | 5 |  |  | created
10 | Notfallplan anzeigen | Schritt für schritt anzeige eines notfallplan, bei den schritten ist evt. Eine telefonnummer hinterlegt | 4 | 10 |  |  | created
11 | Tagesablauf anzeigen | anzeigen Live Up aktivitäen | 1 | 10 |  |  | created
12 | Tagesablauf erinnern | erinnern Live up Aktivitäten | 1 | 5 |  |  | created
13 | Fortschritt anzeigen | Achievements, Levelup management | 1 | 15 |  |  | created
14 | Tracking LifeUp | Tracking mit GPS / Bilder, überprüfung der ereignisse | 1 | 55 |  |  | created
17 |  |  | Kontingent | 0

## Sprint 1 Backlog
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Reviewer | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1.1 | 1 | Initial Setup | Notwendige Interfaces erstellen, MVP Vorlage implentieren, Programm start, Klassen mit Public Interfaces implementieren | All | James | Markus | high | 6 | 7 | 7 | done
2.1 | 1 | MVP für Medikation erstellen | MVP Pattern emergency implementieren, mit PatientenApp verknüpfen | UI,Model,Presenter | Filip | Knöpfel | medium | 4 |  | 4 | in progress
7.1 | 1 | Kalender interne Verwaltung | Das Management des Kalendermoduls erstellen ohne View erstellen | Calendar | Markus | James | high | 6 |  |  | in progress
1.2 | 1 | MVP Für Hauptmenü erstellen | MVP Pattern für Haptmenü Implementieren mit PatientApp verknüpfen | UI,Model,Presenter | Stefan | Thomas | high | 2 | 3 | 3 | done
1.3 | 1 | Daily Event's anzeigen | Erweitern des Hauptmenüs, Animation und Darstellung der Daily Events | UI,Model,Presenter | Stefan | Thomas | high | 4 | 3 | 3 | done
11.1 | 1 | MVP Pattern für Live Up erstellen, mit PatientApp verknüpfen | MVP Pattern für Life up Implementieren, mit PatientenApp verknüpfen | UI,Model,Presenter | Thomas | Stefan | very high | 4 |  |  | in progress
10.1 | 1 | MVP pattern notfallplan implementieren | MVP Pattern für Notfallplan implementieren, mit PatientenApp verknüpfen | UI,Model,Presenter | Knöfel | Filip | medium | 4 |  | ? | done
[6 empty] | Total Stunden |  | 30 | 13 | 17